Утверждаю

Директор МОУ «Большехаланская СОШ»

____________     О.И. Водяха

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

в МОУ «Большехаланская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе школы

ШАГ 3

Объединение  единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Контроль за   реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы

МОУ «Большехаланская  СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание совета школы по введению ФГОС с целью - координации действий педагогического коллектива по изменению, дополнению образовательной системы школы, - осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса, - утверждения проектов, планов-графиков изменений, - стимулирования деятельности работников, определения формы поощрения работников. | октябрь 2010 | Директор школы Водяха О.И. |
| 2 | Создание рабочей группы в составе заместителя директора по УВР, педагога начальных классов, руководителей методических объединений учителей начальных классов и классных руководителей с целью подготовки введения ФГОС начального общего образования, сохранения преемственности в обучении и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | Декабрь 2010 | Заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 3 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 4 | Мониторинг уровня готовности начальной школы МОУ «Большехаланская СОШ» к введению ФГОС: - определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | В течение года | Директор школы Водяха О.И., заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 5 | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы, участие в работе муниципальных семинаров по внедрению ФГОС | в течение года | Заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 6 | Утверждение плана работы школы по введению ФГОС | Март 2011 | Директор школы Водяха О.И. |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе

МОУ «Большехаланская  СОШ»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предлагаемой стандартом идеальной «модели выпускника начальной ступени образовательного учреждения» | Декабрь 2010 | Рабочая группа |
| 2 | Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | декабрь 2010 | Рабочая группа, микрогруппы по предметам |
| 3 | Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения. | Январь- апрель 2011 | Администрация школы |
| 4 | Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Март 2011 | МО учителей начальных классов |
| 5 | Разработка проекта Образовательной программы школы |  | Директор школы Водяха О.И., заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 6 | Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | до июня 2011 | Директор школы Водяха О.И., заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 7 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | октябрь 2010 | Заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 8 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся | апрель 2011 | Совет по введению ФГОС, рабочая группа |
| 9 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Октябрь 2011 | Рабочая группа, заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 10 | Создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС. | январь 2011 | Рабочая группа, заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2011 | Директор школы Водяха О.И., |
| 12 | Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | В течение года | Заместитель директора по УВР Ковалевская Н.Н. |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 |
| - Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы | Февраль 2011 | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, зам. директора по УВР | Май 2011 | изучение документации |
| Проект Образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Директор, зам. директора по УВР, члены рабочей группы | По плану - графику | изучение документации, круглые столы, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, зам. директора по УВР | Июнь 2011 | изучение документации |
| Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | зам. директора по УВР, руководители микрогрупп | По плану ВШК | изучение документации, посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью обучающихся, собеседование |
| Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор, зам. директора по УВР | Поэтапно по плану курсовой подготовки | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | постоянно | Изучение документации, проведение смотров кабинетов |