УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ                                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

## ПРИКАЗ

## «16»   марта   2011 года                                                                           №218

Об утверждении плана введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в общеобразовательных учреждениях

муниципального района «Корочанский район»

В целях качественной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования нового поколения в первых классах  муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района «Корочанский район» с 1 сентября   2011 – 2012  учебного года    п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования нового поколения  в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район» (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Обеспечить исполнение плана  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения муниципального района «Корочанский район»;

2.2. Разработать аналогичный план введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения в учреждении.

2.3.Представлять  28-30 числа каждого месяца, начиная с марта 2011 года, в центр методики и оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» отчёт о выполненной работе.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации муниципального района

«Корочанский  район»                                                             О.Белокопытова

Приложение

к приказу управления образования

администрации муниципального района

«Корочанский район»

№218   от «16»   марта  2011 года

План

введения ФГОС начального общего образования в    общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Декабрь 2010 г |  | Золотова Л.В. Асмала С. М. |
| 2 | Разработка плана введения ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Март 2011 |  | Руководители ОУ |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Март 2011 |  | Литвинова В.А. Лопина О. А. Руководители ОУ |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовской секции учителей начальной школы. | Август 2011 г |  | Золотова Л.В. Литвинова В.А. |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников: - директоров общеобразовательных учреждений, заместителей по учебно – воспитательной и воспитательной работе; - учителей начальных классов. | В течение 2010-2011 учебного года |  | Золотова Л.В. Литвинова В.А. Асмала С. М. |
| 6 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |  | Золотова Л.В. Литвинова В.А. |
| 7 | Семинар «Изучение опыта работы МОУ «Алексеевская СОШ», участвующей в апробации введения ФГОС в 2010 – 2011 г» | 16 марта |  | Золотова Л.В. Асмала С. М. Панина И. И. |
| 8 | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года |  | Асмала С. М. Литвинова В.А. |
| 9 | Организация работы с родителями будущих первоклассников с целью выявления интересов и потребностей детей | Март - апрель |  | Золотова Л.В. Руководители ОУ |
| 10 | Организация отчётности по введению ФГОС | По срокам, установленным департаментом том образования, культуры и молодёжной политики области, муниципалитета |  | Золотова Л.В. Литвинова В.А. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадровых условий реализации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Богодухова Л. Е. Руководители ОУ |  |
| 2 | Проведение коллегии управления образования «Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2011 г. | Шестухина Т.П. Литвинова В.А. |  |
| 3 | Подготовка перспективного списка для прохождения курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Литвинова В. А. |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июнь 2010 г | Руководители ОУ Шестухина Т.П. Дубинина З.И. |  |
| 2 | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Руководители ОУ |  |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» и сайте ОУ информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Платонова М. И. Руководители ОУ |  |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Шестухина Т.П. Руководители ОУ |  |
| Нормативно-правовая поддержка |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | Июнь 2011 г. | Золотова Л.В. Руководители ОУ |  |
| 2 | Разработка (на основе БУП), проведение экспертизы и утверждение учебных планов общеобразовательных учреждений на 2011 – 2012 учебный год | До 1 августа 2011 г | Золотова Л.В. Руководители ОУ |  |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания образовательного учреждения | май 2011 г. | Зиновьева Т. П. Руководители ОУ |  |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений | май – июнь 2011 г. | Руководители ОУ Руководители дополнительного образования, культуры и спорта |  |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Руководители ОУ |  |
| 6 | Разработка проектов должностных инструкций для руководителей и учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, работающих в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Руководители ОУ |  |