Приложение

к приказу МОУ «Большехаланская  СОШ»

№ _____   от «18»   марта  2011 года

План

введения ФГОС начального общего образования в   МОУ «Большехаланская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Декабрь 2010 г |  | Водяха О.И. |
| 2 | Разработка плана и дорожной карты введения ФГОС в МОУ «Большехаланская СОШ» | Март 2011 |  | Ковалевская Н.Н. |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Март 2011 |  | Ковалевская Н.Н. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на заседании МО учителей начальной школы. | Апрель 2011 г |  | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |
| 5 | Организация участия различных категорий педагогических работников в районных и областных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |  | Ковалевская Н.Н. |
| 6 | Участие в семинаре «Изучение опыта работы МОУ «Алексеевская СОШ», участвующей в апробации введения ФГОС в 2010 – 2011 г» | Апрель 2011 |  | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |
| 7 | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года |  | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |
| 8 | Организация работы с родителями будущих первоклассников с целью выявления интересов и потребностей детей | Март - апрель |  | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |
| 9 | Организация отчётности по введению ФГОС | По срокам, установленным управлением образования муниципального района «Корочанский район» |  | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадровых условий реализации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Водяха О.И. |  |
| 2 | Участие в коллегии управления образования «Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2011 г. | Водяха О.И. |  |
| 3 | Подготовка перспективного списка для прохождения курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Ковалевская Н.Н. |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июнь 2010 г | Водяха О.И. |  |
| 2 | Реализация дополнительных требований к образовательному учреждению в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Водяха О.И. |  |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |  |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |  |
| Нормативно-правовая поддержка |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в ОУ | Июнь 2011 г. | Водяха О.И. Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |  |
| 2 | Разработка (на основе БУП), проведение экспертизы и утверждение учебного плана ОУ на 2011 – 2012 учебный год | До 1 августа 2011 г | Ковалевская Н.Н. |  |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания образовательного учреждения | май 2011 г. | Ковалевская Н.Н. |  |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | май – июнь 2011 г. | Ковалевская Н.Н. |  |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Ковалевская Н.Н. Кочерга С.В. |  |
| 6 | Разработка проектов должностной инструкции для учителя начальных классов ОУ, работающего в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Водяха О.И. |  |