МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Большехаланская средняя общеобразовательная школа

Корочанского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

«28»  ноября   2011 года			                          №  169

Об утверждении дорожной карты

по введению комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур

и светской этики» в ОУ в 2012 году

Во исполнение  приказа управления образования администрации  Корочанского района      от 24  ноября   2011 года № 736 «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  и светской этики» в общеобразовательных учреж-дениях муниципального района  «Корочанский район» в 2012 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в МБОУ «Боьшехаланская  СОШ» в 2012 году (приложение).

2. Назначить ответственным за  введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  Ковалевскую Н.Н.., заместителя директора по УВР.

3. Утвердить рабочую группу по разработке дорожной карты  по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в следующем составе:

1)  Ковалевская Н.Н., зам. директора по УВР;

2) Лысенко В.Д., член группы;

3) Карачинская С.И., член группы;

4) Тихова Л.В. , член группы.

4. Тиховой Л.В. обеспечить информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с и соответствующее размещение на сайте школы.

5. Зам. директора по УВР Ковалевской Н.Н. обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в установленные сроки.

6. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.

Директор школы                        О.И.  Водяха

Приложение

к приказу по МБОУ «Большехаланская  СОШ»

от «28» ноября  2011 г.  № 169

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в МБОУ «Большехаланская  СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание при директоре по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в школе с 2012 года | 29 ноября 2011 г. | Водяха О.И. |
| 2 | Определить ответственного для осуществления организационно-методического сопровождения введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Водяха О.И. |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-14 ноября 2011 г. | Карачинская С.И. |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10 - 15 ноября 2011 г. | Карачинская С.И. |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 17 ноября 2011 г. | Карачинская С.И. |
| 6 | Подобрать кандидатуры учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ из числа учителей православной культуры, русского языка и литературы | Ноябрь 2011 г. | Водяха О.И. |
| 7 | Сформировать заявку на курсы повышения квалификации педагогических работников, внедряющих комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах | До 1 декабря 2011 г. | Ковалевская Н.Н. |
| 8 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по избранному модулю) | До 1 декабря 2011 г. | Ковалевская Н.Н. |
| 9 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учётом всех особенностей и процедур согласования | Март - апрель 2012 г. | Водяха О.И. |
| 10 | Организовать встречи родителей с учителями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | Февраль 2012 г. | Водяха О.И., Карачинская С.И. |
| 11 | Внести изменения в рабочие программы общеобразовательных предметов, в связи с изменением количества часов в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Ковалевская Н.Н., Карачинская С.И. |
| 12 | Разработать рабочую программу комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Лысенко В.Д. |
| 13 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | Январь - февраль 2012 г. | Водяха О.И., Карачинская С.И. |
| 15 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайтах школы | Декабрь 2011 г. Январь 2012 г. | Тихова Л.В. |
| 16 | Утвердить локальный акт по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь -декабрь 2011 г. | Ковалевская Н.Н. |
| 17 | Принять участие в мониторинге по оценке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | Март 2012 г. | Водяха О.И. |